برنامه عملیاتی

**گروه آموزشی پرستاری**

**شهریور1403-مهر1402**

فهرست مندرجات

عنوان شماره صفحه

[**گامهای تدوین برنامه عملیاتی1402**](#_Toc486147886)

[**گزارش برنامه 1401 و تحلیل وضعیت موجود**](#_Toc486147887)

[**اهداف**](#_Toc486147888)

[**لیست فعالیت ها**](#_Toc486147891)

[**برآورد زمان در برنامه عملیاتی**](#_Toc486147893)

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1402

# گزارش برنامه عملیاتی 1401 و تحلیل وضعیت موجود

## تحلیل وضعیت موجود:

در سال 1365 مجموعه ای آموزشی پژوهشی با ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، در رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی تشکیل گردید.

در سال 1367 دانشکده پرستاری و مامایی جهت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناس پرستاری و کاردانی مامایی راه اندازی شد.

با تصویب رشته پزشکی در شورای ارزیابی گسترش دانشگاهها در سال 1369 و ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان، دانشکده علوم پزشکی کردستان تشکیل گردید و در سال 1371 از تجمیع دانشکده های پزشکی، پرستاری مامایی ارتقاء به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صورت پذیرفت و در حال حاضر این دانشگاه دارای 5 دانشکده پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت، دندانپزشکی وپرستاری و مامایی می باشد.

انشکده پرستاری و مامایی یکی از پنج دانشکده، دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تنها دانشکده پرستاری و مامایی دولتی در استان می باشد که از سال 1365 به عنوان هسته اولیه آموزش عالی در بخش علوم پزشکی شروع به فعالیت نموده است. با تلاش و همت مسئولین، حضور اساتید برتر و کارشناسان خبره، پرسنل متعهد و دلسوز، همواره مسیر تکاملی خود را طی نموده است.

دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1365 تحت عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی بهداری کردستان شروع به فعالیت و در مقاطع کاردانی در رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در سال 1367 به صورت دانشکده مستقل در رشته های پرستاری و مامایی و اتاق عمل فعالیت خود را ادامه داده است .

در سال 1392 نسبت به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام و در حال حاضر در سه رشته تحصیلی پرستاری ( در مقاطع کارشناس ، کارشناسی ارشد ؛ داخلی -جراحی ، مراقبت های ویژه و اورژانس ( مامایی ) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ) و اتاق عمل و درمجموع 805 نفر دانشجو، مشغول به تحصیل هستند.

دانشکده پرستاری و مامایی در 3 طبقه احداث شده است، 10 کلاس درس جهت دانشجویان مقطع کارشناسی، 4 کلاس درس مختص مقاطع کارشناسی ارشد، سالن اجتماعات و تالار دانشجویی، مرکز مهارت های بالینی کتابخانه، واحد اینترنت و مرکز مطالعه، از جمله فضای آموزشی دانشکده می باشد. چهار مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی کوثر، توحید، بعثت، قدس و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی فضاهای آموزش بالینی را تشکیل می دهند.

**برنامه پیشنهادی 1402 گروه آموزشی پرستاری**

# اهداف

## اهداف کلی:

1-ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ارشد پرستاری

2-ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت جذب دانشجو در مقطع دکترای پرستاری

3-ارتقای کمی وکیفی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری

4-ارتقای وضعیت فیزیکی و امکانات گروه پرستاری

5- ارتقای آزمونهای نظری وعملی

6- ارتقای فعالیتهای گروه به منظور جذب دانشجویان بین الملل

**اهداف اختصاصی:**

1**-ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری**

1-1-توسعه استفاده از روشهای نوین تدریس حضوری ومجازی

2-1-برگزاری منظم ژورنال کلاب های گروه با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد

3-1-برنامه ریزی برای حضور دانشجویان در عرصه های آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی

4-1- ارتقای سطح پژوهشهای بین حرفه ای،بین دانشگاهی،بین المللی

5-1-طراحی و اجرای ارزشیابی کیفی برنامه کارآموزی دوره ارشد

2**-ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت جذب دانشجو در مقطع دکترای پرستاری**

1-2-افزایش تعداد اعضای هیئت علمی با مدرک PHD پرستاری

2-2-بهبود دانش،نگرش و مهارت اعضای گروه

3-2-غنی سازی منابع کتابخانه و امکان دسترسی آسان

3**-ارتقای کمی وکیفی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری**

1-3 -جذب نیروی هیئت علمی بالینی مورد نیاز با مدرک PHD پرستاری

2-3-جذب نیروی هیئت علمی مورد نیاز متعهد خدمت با مدرک PHD یا ارشد پرستاری

4-**ارتقای وضعیت فیزیکی و امکانات گروه پرستاری**

**1**-4-بهبود زیرساختها و فضای فیزیکی

5-**ارتقای آزمونهای نظری وعملی**

1-5-بهبود کیفی روشهای ارزیابی دانشجویان گروه پرستاری

2-5- احداث مرکز آزمون های الکترونیکی

6-**توسعه گروه پرستاری در سطح بین المللی و جذب دانشجوی خارجی**

**1-6-**سیاست گذاری درتوانمندسازی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری

2-6-تسهیل درروند جذب دانشجوی خارجی

لیست فعالیت ها (به ازای هر هدف اختصاصی یک جدول طراحی گردد )

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی1: ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:1-1- توسعه استفاده از روشهای نوین تدریس حضوری ومجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **نوآوری واستفاده از شیوه های جدید آموزش** | اعضای گروه | 1402 | 1403 | روندهای جاری | مستندات | برنامه های تولید شده |  |
| 2 | **ارزشیابی کلاسهایی که با شیوه های جدید برگزار شده است** | مدیرگروه | 1402 | 1403 | بررسی برنامه درسی |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی1: ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 2-1- برگزاری منظم ژورنال کلاب های گروه با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **برگزاری حداقل 6 ژورنال کلاب در سال** | مسئول ژورنال کلاب | 1402 | 1403 | مشارکت دانشجویان و اعضای گروه | مستندات | تعداد جلسات |  |
| 2 | **دعوت از اساتید سایر گروهها متناسب با موضوعات در جلسات ژورنال کلاب** | مسئول ژورنال کلاب | 1402 | 1403 | ارسال دعوت نامه | مکاتبات |  |  |
| 3 | **ارزشیابی ژورنال کلابها** | مسئول ژورنال کلاب | 1402 | 1403 | فرم ارزشیابی کمی | نتایج ارزشیابی |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی1: ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:3-1- برنامه ریزی برای حضور دانشجویان ارشد در عرصه های آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **برنامه ریزی برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی** | مدیر گروه | 1402 | 1403 | دانشجویان ارشد تحت نظر مربی ناظر | مستندات | فرم ارزشیابی کمی |  |
| 2 | **آموزش مقررات و نحوه اداره دوره کارآموزی بالینی** | مربی ناظر دانشجویان | 1402 | 1403 | جلسه توجیهی در شروع برنامه | مستندات | ارزشیابی مستندات ارائه شده توسط دانشجوی ارشد |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی1: ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 4-1-ارتقای سطح پژوهشهای بین حرفه ای،بین دانشگاهی،بین المللی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **بررسی وضعیت موجود جهت انجام پژوهشهای مشترک** | مدیر گروه و اعضای گروه | 1402 | 1403 | بحث و گفتگو در گروه | مستندات |  |  |
| 2 | **برنامه ریزی جهت انجام پروژه های بین حرفه ای،بین دانشگاهی،بین المللی** | معاون پزهشی و مدیرگروه و اعضای گروه | 1402 | 1405 |  | مستندات |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی1: ارتقای کمی وکیفی آموزش و پژوهش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 5-1-طراحی و اجرای ارزشیابی کیفی برنامه کارآموزی دوره ارشد | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **طراحی وتدوین پروژه ها وتکالیف دانشجویان ارشد** | مدیر گروه و اعضای گروه | 1402 | 1403 | بحث و گفتگو در گروه | مستندات |  |  |
| 2 | **بازنگری و طراحی فرمها وشیوه ارزشیابی دانشجویان ارشد** | مدیر گروه و اعضای گروه | 1402 | 1403 | بحث و گفتگو در گروه | مستندات | اساتید مسئول آموزش دانشجویان |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی2: ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت جذب دانشجو در مقطع دکترای پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 1-2-افزایش تعداد اعضای هیئت علمی با مدرک PHD پرستاری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **برگزاری فراخوان جذب هیئت علمی** | هیئت رئیسه دانشگاه | 1402 | 1403 | برگزاری فراخوان | مستندات | جذب نیرو |  |
| 2 | **در نظر گرفتن تمام گرایشهای پرستاری در فراخوانهی جذب نیرو** | مدیر گروه | 1402 | 1403 | برگزاری فراخوان | مستندات |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی2: ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت جذب دانشجو در مقطع دکترای پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 2-2-بهبود دانش،نگرش و مهارت اعضای گروه | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **برگزاری کارگاههای توانمندی اساتید** | مسئول EDO به پیشنهادی مدیرگروه و اعضا | 1402 | 1403 | براساس روند جاری | مستندات | ارزشیابی کارگاههای تشکیل شده |  |
| 2 | **برگزاری جلسات توجیهی برای اعضای هیئت علمی جدیدالورود** | مدیر گروه و اعضای گروه | 1402 | 1403 | زمانبندی جلسات وبحث وگفتگو در گروه | مستندات |  |  |
| 3 | **نظر سنجی جهت راهکارهای بهبود کیفیت آموزشی** | مدیرگروه واعضای گروه | 1402 | 1403 | بحث و گفتگو در جلسات | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی2: ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت جذب دانشجو در مقطع دکترای پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 3-2-غنی سازی منابع کتابخانه و امکان دسترسی آسان | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **نظر سنجی و گرفتن لیست منابع به روز از اساتید** | مسئول کتابخانه | 1402 | 1405 | نظر سنجی | مستندات |  |  |
| 2 | **تهیه منابع** | ریاست دانشکده و مسئول کتابخانه | 1402 | 1405 | تخصیص اعتبار و تهیه | مستندات |  |  |
| 3 | **امکان دسترسی راحت به پایگاه های داخلی وخارجی** | مسئول کتابخانه و مسئول فناوری | 1402 | 1405 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی3: ارتقای کمی و کیفی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:1-3 جذب نیروی هیئت علمی بالینی مورد نیاز با مدرک PHD پرستاری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **بررسی تعداد هیئت علمی مورد نیاز گروه پرستاری** | مدیر گروه پرستاری | 1402 | 1405 | نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 2 | **طرح در شورای آموزشی دانشکده** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | ارائه گزارش نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 3 | **اعلام به معاونت آموزشی دانشگاه** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | ارائه گزارش نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 4 | **طرح در هیئت جذب دانشگاه جهت اعلام فراخوان** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | ارائه گزارش نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 5 | **بررسی پرونده ها و اعلام به معاونت آموزشی** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | مصاحبه علمی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 6 | **بکارگیری نیروها معرفی شده** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | صورتجلسه | حکم اعضای هیات علمی | احکام |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی3: ارتقای کمی و کیفی اعضای هیئت علمی گروه مامایی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 2-3 جذب نیروی هیئت علمی مورد نیاز متعهد خدمت با مدرک PHD یا ارشد پرستاری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **بررسی تعداد هیئت علمی مورد نیاز گروه پرستاری** | مدیر گروه پرستاری | 1402 | 1405 | نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 2 | **طرح در شورای آموزشی دانشکده** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | ارائه گزارش نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 3 | **اعلام به معاونت آموزشی دانشگاه** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | ارائه گزارش نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 4 | **طرح در هیئت جذب دانشگاه جهت اعلام فراخوان** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | ارائه گزارش نیازسنجی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 5 | **بررسی پرونده ها و اعلام به معاونت آموزشی** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | مصاحبه علمی | صورتجلسه | مستندات |  |
| 6 | **بکارگیری نیروها معرفی شده** | ریاست دانشکده | 1402 | 1405 | صورتجلسه | حکم اعضای هیات علمی | احکام |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی4 : ارتقای وضعیت فیزیکی و امکانات گروه پرستاری | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:1-4- ارتقای وضعیت فیزیکی و امکانات برای کلیه اعضای گروه پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **برنامه ریزی برای بازسازی ساختمان دانشکده با توجه به قدمت و فرسودگی فضای فیزیکی** | هیئت رئیسه دانشگاه | 1402 | 1403 | برنامه ریزی و تخصیص | مشاهدات | گزارش مشاهدات |  |
| 2 | **بهبود سیستم سرمایشی و گرمایشی فعلی** | ریاست دانشکده | 1402 | 1403 | برنامه ریزی و تخصیص | مشاهدات | گزارش مشاهدات |  |
| 3 | **وجود کلیه وسایل آموزشی به‌روز** | ریاست دانشکده | 1402 | 1403 | برنامه ریزی و تخصیص | مشاهدات | گزارش مشاهدات |  |
| 4 | **عملکرد مناسب و آپ دیت بودن برنامه های کامپیوتری** | مسئول فناوری | 1402 | 1403 | بازدید هفتگی | مشاهدات | گزارش بازدید |  |
| 5 | **وجود یک ویدیو پروژکتور در پراتیک** | ریاست دانشکده | 1402 | 1403 | برنامه ریزی و تخصیص | مشاهدات | گزارش مشاهدات |  |
| 6 | **امکانات رفاهی ازجمله تغذیه** | ریاست دانشکده | 1402 | 1403 | برنامه ریزی و تخصیص | برنامه کاری همکاران مقیم در دانشکده | کارت تغذیه |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی5: ارتقای آزمونهای نظری و عملی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:1-5- بهبود کیفی روشهای ارزیابی دانشجویان گروه پرستاری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تشکیل کارگروه** | ریاست دانشکده | 1402 | ادامه دارد | تشکیل جلسات | دعوت اعضا | دعوتنامه |  |
| 2 | **برگزاری منظم جلسات استاندارد سازی آزمونها و تحلیل آزمونها** | ریاست دانشکده | 1402 | ادامه دارد | تشکیل جلسات | دعوت اعضا | مستندات |  |
| 3 | **تدوین آیین نامه برگزرای امتحانات** | ریاست دانشکده | 1402 | ادامه دارد | تشکیل جلسات | آیین نامه | مستندات |  |
| 4 | **طرح موضوع و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه** | ریاست دانشکده | 1402 | ادامه دارد | طرح در شورا | تصویب آینن نامه | مستندات |  |
| 5 | **اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان** | ریاست دانشکده | 1402 | ادامه دارد | بارگذاری در سایت دانشگاه | لینک دانشگاه | لینک دانشگاه |  |
| 6 | **ارزیابی در هر نیمسال تحصیلی** | ریاست دانشکده | 1402 | ادامه دارد | قبل و پایان امتحانات هر نیمسال | صورتجلسه | مستندات |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی5: ارتقای آزمونهای نظری و عملی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: 2- 5 احداث مرکز آزمون های الکترونیکی دانشکده پرستاری و مامایی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تشکیل کارگروه** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | تشکیل کارگروه | دعوت اعضا | دعوتنامه |  |
| 2 | **بررسی فضای فیزیکی و امکانات موجود در دانشکده** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | مشاهده | گزارش بازدید | فایل |  |
| 3 | **برآورد فضای فیزیکی مورد نیاز** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | مشاهده | گزارش بازدید | مستندات |  |
| 4 | **طرح موضوع و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | تشکیل جلسه | صورتجلسه | مستندات |  |
| 5 | **درخواست اعتبار مورد نظر از معاونت توسعه** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | درخواست اعتبار | صورتجلسه | مستندات |  |
| 6 | **آماده نمودن فضای فیزیکی در دانشکده** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | تخصیص فضا | صورتجلسه | مستندات |  |
| 7 | **خرید و تهیه تجهیزات مورد نیاز** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | خرید تجهیزات | گزارش صورت خرید | مستندات |  |
| 8 | **بهره برداری از مرکز** | ریاست دانشکده | 1402 | 1406 | افتتاحیه | گزارش بازدید | مستندات |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی6: توسعه گروه پرستاری در سطح بین المللی و جذب دانشجوی خارجی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:1-6- سیاست گذاری درتوانمندسازی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی** | مدیر گروه واعضای گروه | 1402 | 1403 | دعوت از اساتید مجرب | مستندات | کلاسهای برگزار شده |  |
| 2 | **برگزاری کارگاههای توانمندی اساتیدو شرکت در کارگاهها** | مسئول EDO به پیشنهادی مدیرگروه و اعضا | 1402 | 1403 | براساس روند جاری | مستندات | ارزشیابی کارگاههای تشکیل شده |  |
| 3 | **ایجاد دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی** | راست دانشکده | 1402 | 1404 | طر ح در هیئت رئسیه | مستندات |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی6: توسعه گروه پرستاری در سطح بین المللی و جذب دانشجوی خارجی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی:2-6- تسهیل درروند جذب دانشجوی خارجی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **راه اندازی سایت دانشگاه و معرفی دانشگاه** | مسئول فناوری | 1402 | 1403 | براساس روند جاری | مستندات |  |  |
| 2 | **فراهم کردن شرایط مطلوب برای جذب دانشجو** | واحد بین الملل دانشگاه | 1402 | 1403 | براساس روند جاری | مستندات |  |  |
| 3 | **فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی برای دانشچویان بین الملل** | مدیر گروه و اعضای گروه | 1402 | 1403 | براساس روند جاری | مستندات |  |  |
| 4 | **فراهم کردن شرایط مناسب رفاهی برای دانشچویان بین الملل** | معاونت دانشجویی و واحد بین الملل دانشگاه | 1402 | 1403 | براساس روند جاری | مستندات |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |